Приложение № 1 от 06.09.2026 г.

к договору № 50 от 06.09.2026 г.

- Предмет работ

  - Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке, настройке, наполнению и публикации сайта с административной системой WordPress в объёме, предусмотренном настоящим Приложением и сметой проекта.

  - Работы выполняются в соответствии с согласованной структурой сайта и настоящим.

  - Сайт предусматривает адаптивное отображение на персональных компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.

- Календарный план-график

При выполнении своих обязательств стороны руководствуются настоящим Календарным планом согласно таблице 1:

Таблица 1 - Календарный план-график

| № этапа Работ | Наименование этапа работ | Сроки проведения этапов работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка дизайн-макетов | 3 рабочих дня |
| 2 | Вёрстка | 5 рабочих дней |
| 3 | Внедрение функционала | 4 рабочих дня |
| 4 | Наполнение контентом и тестирование | 3 рабочих дня |
| 5 | Управление и запуск | 1 рабочий день |

  - Срок выполнения работ исчисляется с момента поступления предусмотренной настоящим Приложением предоплаты на расчётный счёт Исполнителя.

  - Срок выполнения работ не включает время, необходимое для согласования промежуточных результатов, предоставления Заказчиком материалов, внесения правок по инициативе Заказчика, а также ожидания оплаты соответствующих этапов.

  - При задержке предоставления материалов или согласования результатов со стороны Заказчика сроки выполнения работ соразмерно переносятся.

- Структура и состав сайта

  - В рамках проекта разрабатывается сайт на CMS WordPress с предусмотренной согласованной структурой.

  - В состав структуры входят:

- Главная страница+меню

- Раздел «О клинике»: страница раздела, лицензии, юридическая информация, методы оказания помощи, врачи, карточка специалиста, цены,  контакты.

- Раздел «Услуги» :раздел услуг, типовые страницы услуг (102 страницы услуг в соответствии с текущей структурой проекта.)

- Раздел «Статьи»: раздел статей, типовая страница статьи.

- Дополнительные разделы: контакты, отзывы, галерея, полезные ссылки, формы обратной связи и записи, технические страницы, шаблон посадочной страницы под города.

  - Для однотипных страниц услуг, статей и иных информационных материалов используются разработанные типовые шаблоны.

  - Создание страниц на базе уже разработанного типового шаблона не является разработкой нового дизайн-макета или нового типа страницы.

  - Заказчик получает возможность самостоятельно создавать и редактировать предусмотренные структурой типовые страницы через административную панель WordPress.

  - Количество URL сайта может превышать количество страниц, непосредственно указанных в перечне дизайн-макетов, за счёт создания дополнительных страниц на базе разработанных типовых шаблонов.

  - Дополнительные информационные страницы могут использоваться для размещения статей, полезных материалов, FAQ, ответов на часто задаваемые вопросы и других текстовых материалов в рамках текущей структуры сайта.

  - Разработка новых уникальных типов страниц, не предусмотренных настоящим Приложением, а также разработка отдельных уникальных дизайн-макетов для дополнительных страниц оплачивается отдельно.

### Вёрстка и настройка CMS

### Исполнитель выполняет адаптивную вёрстку разработанных и согласованных дизайн-макетов.

  - Исполнитель осуществляет внедрение вёрстки и настройку CMS WordPress.

  - В рамках настройки CMS предусматривается создание и настройка необходимых типов и шаблонов страниц, позволяющих Заказчику управлять предусмотренными контентными разделами сайта.

- Наполнение сайта

  - Заказчик предоставляет Исполнителю необходимые материалы для наполнения сайта: сведения об услугах, специалистах, лицензиях, ценах и другую необходимую информацию.

  - Подготовка дополнительных уникальных текстовых материалов, объём которых выходит за пределы предусмотренных настоящим Приложением трудозатрат на наполнение, согласуется и оплачивается отдельно.

  - Полное наполнение осуществляется по текущей согласованной структуре сайта. Изменение структуры сайта, создание новых типов страниц или разработка нового функционала в стоимость наполнения не входят.

  - Страницы вне согласованной структуры оплачиваются дополнительно: 150 руб/страница при предоставлении Заказчиком готового материала и 250 руб/страница при подготовке материала Исполнителем.

- SEO-настройка

  - В рамках разработки выполняется базовая SEO-настройка сайта, дополнительно в состав работ включена техническая SEO-настройка сайта.

  - Техническая SEO-настройка включает:

- настройку файла robots.txt;

- создание и настройку sitemap.xml;

- настройку человекопонятных URL (ЧПУ);

- настройку структуры страниц с учётом поисковых запросов;

- работу с семантическим ядром в рамках структуры сайта;

- настройку уникальных Title для страниц;

- настройку уникальных Description для страниц;

- настройку 301-редиректов;

- настройку необходимых технических параметров индексации;

- внедрение предусмотренной микроразметки Schema.org;

- проверку корректности формирования URL;

- проверку технической доступности основных страниц для поисковых систем;

- базовую проверку технических факторов, влияющих на индексацию и отображение сайта;

- базовую оптимизацию загрузки страниц.

  - SEO-настройка выполняется в пределах согласованной структуры сайта

  - Исполнитель принимает необходимые технические меры для достижения целевого показателя загрузки основных страниц до 3 секунд при штатной работе сервера и отсутствии ограничений со стороны сторонних сервисов, хостинга или используемых внешних ресурсов.

  - Работы по дальнейшему поисковому продвижению сайта, закупке внешних ссылок, регулярному SEO-сопровождению и достижению конкретных позиций в поисковой выдаче в стоимость настоящего Приложения не входят.

- Тестирование

  - Исполнитель осуществляет кроссплатформенное тестирование основных разделов и функциональности сайта.

  - Тестирование включает проверку:

- отображения страниц;

- адаптивности;

- основных форм;

- ссылок и навигации;

- работы предусмотренного функционала;

- корректности основных элементов административной панели;

- корректности отображения сайта на основных типах устройств.

- Хостинг и публикация

  - Исполнитель осуществляет покупку и базовую настройку основного сервера/хостинга, необходимого для размещения сайта.

  - Исполнитель осуществляет публикацию сайта, включая перенаправление домена и настройку SSL.

  - Последующие расходы на продление хостинга, домена, сторонних сервисов и иные регулярные платежи оплачиваются Заказчиком отдельно.

- Цена и общая сумма

  - Стоимость услуг устанавливается: 102 000,00 (сто две тысячи) рублей 00 копеек.

  - Все расчеты производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств со счета Заказчика.

  - Валюта платежа – Российские рубли.

- Условия платежа

  - Оплата работ производится поэтапно.

  - Заказчик осуществляет предоплату работ по разработке дизайн-макетов в размере  28800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в течение 5 банковских дней со дня выставления счета.

  - По окончании этапа работ по HTML-вёрстке страниц сайта Заказчик осуществляет оплату этапа в размере 36 300 (тридцать шесть тысяч триста) рублей 00 копеек в течение 5 банковских дней со дня выставления счета.

  - По окончании этапов работ по наполнению, тестированию, покупки, настройки и запуску сайта Заказчик осуществляет оплату в размере 37 200 (тридцать семь тысяч двести ) рублей 00 копеек в течение 5 банковских дней со дня выставления счета.

  - Перечисление денежных средств по окончании работ и публикацией сайта подтверждает факт выполнения Работ Исполнителем, их принятие Заказчиком в полном объеме и отсутствие взаимных претензий. С даты перечисления средств п. 4.4 Заказчиком обязательства Исполнителя по выполнению Работ считаются исполненными.

- Сроки

  - Настоящее приложение к договору вступает в силу со дня подписания обеими сторонами.

  - Сроки выполнения работ: 16 (шестнадцать) рабочих дней со дня поступления оплаты, указанной в п. 10.2. на банковский счет Исполнителя.

  - Общий срок выполнения Работ не включает в себя сроки согласования, сдачи-приемки промежуточных результатов Работ, сроки внесения изменений в результаты Работ в рамках итераций правок, а также сроки, отводимые на проведение и ожидание поступление платежей по каждому этапу.

- Гарантийное обслуживание

  - Исполнитель оказывает гарантийную поддержку в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента передачи сайта Заказчику.

  - Гарантийная поддержка включает в себя:

- консультирование Заказчика по работе с сайтом;

- устранение недостатков в работе сайта в результате тестирования заказчиком.

- Калькуляция

  - Калькуляция работ представлена в виде сметы и зафиксирована в Таблице 2.

Таблица 2 - Смета

| Разработка сайта – План реализации от «Cursiva» | Трудозатраты, часов | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- |
| Разработка дизайн-макетов |  |  |
| Подготовка концепции | 5 | 3000 |
| Главная страница | 3 | 1800 |
| Меню | 1 | 600 |
| Шаблон посадочной страницы под города | 4 | 2400 |
| Раздел о клинике |  |  |
| Страница раздела | 2 | 1200 |
| Страница Лицензии | 1 | 600 |
| Страница Юридичская информация | 1 | 600 |
| Методы оказания помощи | 1 | 600 |
| Страница врачи | 2 | 1200 |
| Внутрення карточка специалиста | 2 | 1200 |
| Цены | 2 | 1200 |
| Контакты | дубль |  |
| Раздел Услуги |  |  |
| Типовая страница раздела (102 шт) | 5 | 3000 |
| Раздел статьи | 1 | 600 |
| Типовая страница статьи | 1 | 600 |
| Контакты | 2 | 1200 |
| Из Подвала |  |  |
| Отзывы | 2 | 1200 |
| Галерея | 3 | 1800 |
| Наркомания | дубль |  |
| Наркологическая помощь | дубль |  |
| Полезные ссылки | дубль |  |
| Формы на сайте |  |  |
| Форма обратной связи, форма записи | 3 | 1800 |
| Технические страницы (404, уведомление об использовании coolkies, политика обработки ПД и тд) | 3 | 1800 |
| UI-кит (ховеры, состояния) | 2 | 1200 |
| Мобильная версия | 2 | 1200 |
| Вёрстка страниц (адаптивная) |  |  |
| Главная страница | 6 | 3600 |
| Меню | 1,5 | 900 |
| Шаблон посадочной страницы под города | 5 | 3000 |
| Раздел о клинике |  |  |
| Страница раздела | 3 | 1800 |
| Страница Лицензии | 1 | 600 |
| Страница Юридичская информация | 1 | 600 |
| Методы оказания помощи | 1 | 600 |
| Страница врачи | 2 | 1200 |
| Внутрення карточка специалиста | 2 | 1200 |
| Цены | 3 | 1800 |
| Контакты | 1 | 600 |
| Раздел Услуги |  |  |
| Типовая страница раздела (102 шт) | 8 | 4800 |
| Раздел статьи | 1 | 600 |
| Типовая страница статьи | 1 | 600 |
| Контакты | 3 | 1800 |
| Из Подвала |  |  |
| Отзывы | 3 | 1800 |
| Галерея | 4 | 2400 |
| Наркомания | 1 | 600 |
| Наркологическая помощь | 1 | 600 |
| Полезные ссылки | 1 | 600 |
| типовые страницы услуг | дубль |  |
| Формы на сайте |  |  |
| Форма обратной связи, форма записи | 4 | 2400 |
| Технические страницы (404, уведомление об использовании coolkies, политика обработки ПД и тд) | 4 | 2400 |
| UI-кит (ховеры, состояния) | 3 | 1800 |
| Backend-разработка |  |  |
| Внедрение верстки и настройка CMS WordPress | 4 | 2400 |
| Базовая seo-настройка сайта | 3 | 1800 |
| Техническая seo-настройка сайта |  | 6000 |
| Внедрение модуля "Галерея" | 1 | 600 |
| Настройка функционала email уведомлений | 1 | 600 |
| Интеграция виджета Яндекс Метрики | 3 | 1800 |
| Настройка формы заявки, обратной связи | 1 | 600 |
| Наполнение контентом и тестирование |  |  |
| Текстовое наполнение сайта | 24 | 14400 |
| Тестирование всех разделов сайта (кроссплатформенное) | 2 | 1200 |
| Управление и запуск |  |  |
| Управление проектом | 4 | 2000 |
| Руководство администратора (.pdf) | 1 | 500 |
| Покупка основного сервера / хостинга |  | 3000 |
| Настройка основного сервера / хостинга | 3 | 2000 |
| Публикация сайта (перенаправление домена/SSL) | 0,5 | 300 |
| Итого (включая НПД 6%): | 156 | 102000 |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Физическое лицо ФИО __________________ /Батурин Е.В/ | Самозанятый гражданин ФИО ___________________/ Гнеденков С. Д./ |